## titre
Annexe N2
" Nom de l'adjudicateur "
" Nom du projet "
PRESTATIONS ET CALCUL DES HONORAIRES POUR INGENIEURS CIVILS EN TANT QUE MANDATAIRE PRINCIPAL (OUVRAGE COMPLET) NORMES SIA 103 (2003)
Onglets 4.1.11 à 4.1.62 | Calcul détaillé
Onglet récap. Coûts | Récapitulation des coûts
Onglet récap. Heures | Récapitulation des heures
OFFRE EN FRANCS (TTC) : |  | 0
| OFFRE EN HEURES : | 0
| Nom ou raison sociale du soumissionnaire : | ………………………………..
| Lieu : | ………………………………..
| Date : | ………………………………..
| Signature : | ………………………………..

## récap. coûts
RECAPITULATION DES COUTS
4.1.1 | DEFINITION DES OBJECTIFS |  | 0
4.1.11 | Enoncé des besoins, approche méthodologique | 0
4.1.2 | ETUDES PRELIMINAIRES |  | 0
4.1.21 | Définition de l'objet, étude de faisabilité | 0
4.1.22 | Procédure de choix de mandataires | 0
4.1.3 | ETUDE DU PROJET |  | 0
4.1.31 | Avant-projet | 0
4.1.32 | Projet de l'ouvrage | 0
4.1.33 | Procédure de demande d'autorisation | 0
4.1.4 | APPEL D'OFFRES |  | 0
4.1.41 | Appel d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication | 0
4.1.5 | REALISATION |  | 0
4.1.51 | Projet d'exécution | 0
4.1.52 | Exécution de l'ouvrage | 0
4.1.53 | Mise en service et achèvement | 0
4.1.6 | EXPLOITATION |  | 0
4.1.61 | Fonctionnement | 0
4.1.62 | Maintenance | 0
|  | Total hors TVA : | 0 | CHF
|  | Total arrêté à : |  | CHF
|  | Taux TVA en % : | 7.6
|  | TOTAL TTC : | 0 | CHF

## récap. heures
RECAPITULATION DES HEURES
4.1 | DEFINITION DES OBJECTIFS |  | 0
4.1.11 | Enoncé des besoins, approche méthodologique | 0
4.1.2 | ETUDES PRELIMINAIRES |  | 0
4.1.21 | Définition de l'objet, étude de faisabilité | 0
4.1.22 | Procédure de choix de mandataires | 0
4.1.3 | ETUDE DU PROJET |  | 0
4.1.31 | Avant-projet | 0
4.1.32 | Projet de l'ouvrage | 0
4.1.33 | Procédure de demande d'autorisation | 0
4.1.4 | APPEL D'OFFRES |  | 0
4.1.41 | Appel d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication | 0
4.1.5 | REALISATION |  | 0
4.1.51 | Projet d'exécution | 0
4.1.52 | Exécution de l'ouvrage | 0
4.1.53 | Mise en service et achèvement | 0
4.1.6 | EXPLOITATION |  | 0
4.1.61 | Fonctionnement | 0
4.1.62 | Maintenance | 0
|  | Total | 0

## 4.1.11
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1 Ouvrages complets - Ingénieur en tant que mandataire principal
4.1.1 Définition des objectifs | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.11 Enoncé des besoins, approche méthodologique | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.1.11 ENONCE DES BESOINS, APPROCHE METHODOLOGIQUE |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 103 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement

## 4.1.21
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.2 Etudes préliminaires | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.21 Définition de l'objet, étude de faisabilité | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.1.21 DEFINITION DE L'OBJET, ETUDE DE FAISABILITE |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 103 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement

## 4.1.22
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.2 Etudes préliminaires | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.22 Procédure de choix de mandataires | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.1.22 PROCEDURE DE CHOIX DE MANDATAIRES |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 103 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement

## 4.1.31
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.3 Etude du projet | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.31 Avant-projet | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale du projet |  | CHF
Mise sur pied de l'organisation du projet. | 100%
Propositions de recherches particulières. | 100%
Données de base du projet |  | CHF
Vérification / confirmation des documents existants et des exigences (en particulier relatives aux coûts) ainsi que des objectifs. | 100%
Recherche et rassemblement de documents complémentaires, en particulier de caractère juridique (normes de construction, etc.), inventaires, analyse de l'état actuel. | 100%
Elaboration des données de base pour le plan d'utilisation et de sécurité. | 100%
Conception du projet |  | CHF
Etablissement des documents pour la détermination des concepts relevant du mandat, comme : - le programme spatial - l'exploitation et l'entretien - les systèmes statiques et constructifs - les raccordements, approvisionnements et évacuations - la maintenance des ouvrages. | 100%
Solutions possibles |  | CHF
Présentation de solutions possibles. | 100%
Prédimensionnement de parties de l'ouvrage. | 100%
Analyse d'interfaces avec l'utilisation / avec le programme d'exploitation. | 100%
Représentation des incidences sur les coûts, les délais, la sécurité et l'environnement. | 100%
Jugement et évaluation, vérification de l'accessibilité de l'objectif. | 100%
Formulation de proposition pour d'éventuelles adaptations des conditions-cadre. | 100%
Avant-projet |  | CHF
Présentation de la solution retenue à l'aide de plans et de rapports. | 100%
Etablissement du plan d'exploitation et de sécurité. | 100%
Décision préliminaires / planification détaillée de l'utilisation |  | CHF
Vérification de l'aptitude à la demande d'autorisation de construire. | 100%
Rassemblement des documents nécessaires à une décision officielle préliminaire. | 100%
Suivi de la procédure officielle de décision préliminiare. | 100%
Coûts, financement |  | CHF
(Etendue, méthode et degré de précision sont à déterminer spécialement de cas en cas. Habituellement, on compte avec une précision de +/- 20% en génie civil et de +/- 15% dans les structures). | 100%
Détermination du montant d'investissement probable (coûts de construction, coûts pour l'équipement nécessaire). | 100%
Délais |  | CHF
Rédaction d'un programme général du déroulement et des délais axé sur la prise de décisions. Ce programme doit tenir compte de la durée des procédures d'appels d'offres publics, des phases d'évaluation et d'adjudication, ainsi que du traitement des éventuels recours. | 100%
Etablissement d'un programme général possible pour la réalisation. | 100%
Documentation |  | CHF
Rassemblement des données de base, des résultats et des décisions. | 100%
Archivage des documents les plus importants du projet. | 100%
TOTAL 4.1.31 AVANT- PROJET |  | CHF | 0 | 0

## 4.1.32
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.3 Etude du projet | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.32 Projet de l'ouvrage | A exécuter* |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale du projet |  | CHF
Contrôle et mise à jour de l'organisation du projet, des cahiers des charges et des interfaces (en particulier le plan d'exploitation et de sécurité). | 100%
Propositions pour des examens spéciaux. | 100%
Dossier du projet |  | CHF
Contrôle et vérification des documents existants, des exigences et des objectifs. | 100%
Complètement des documents de base (normes de constructions, etc.). | 100%
Propositions de compléments nécessaires aux données de base. | 100%
Inventaires et analyses de l'état existant, pour autant que cela entre dans le domaine de travail primaire de l'ingénieur. | 100%
Variantes d'exécution, évaluation |  | CHF
Fixation des variantes de solutions créatives et constructives en vue de concrétiser l'idée du projet. | 100%
Elaboration des concepts conformes aux constructions et aux matériaux. | 100%
Elaboration d'un concept de mesures nécessaires à la protection de l'environnement. | 100%
Calcul et dimensionnement sommaires de la construction et détermination des dimensions principales ainsi que traitement de toutes les justifications nécessaires en ce qui concerne la sécurité structurale, l'aptitude au service et la durabilité. | 100%
Prédimensionnement. | 100%
Elaboration des justifications nécessaires conernant la sécurité, l'incendie, etc. et proposition d'examens spéciaux. | 100%
Vérification de l'aptitude au service. | 100%
Appréciation et évaluation des variantes possibles. | 100%
Projet de l'ouvrage |  | CHF
Affinement des conceptions après les décisions du mandant. | 100%
Elaboration de tous les plans, jusitfications et rapports nécessaires pour la variante choisie. | 100%
Relevé des profils nécessaires en situation et en élévation, dans la mesure où ils sont indispensables à la représentation de l'ouvrage (coupes types) et à l'avant-métré pour l'établissement du devis. | 100%
Coûts, financement |  | CHF
Etablissement du devis (étendue, méthode et degré de précision sont à déterminer spécialement de cas en cas. En règle générale, la précision est de +/- 10%). | 100%
Détermination des coûts d'investissement. | 100%
Vérification par étape du respect de l'enveloppe des coûts (design to cost). | 100%
Délais |  | CHF
Suivi et affinement du calendrier du déroulement et des délais. Ce calendrier doit tenir compte de la durée des procédures d'appels d'offres publics, des phases d'évaluation et d'adjudication, ainsi que du traitement des éventuels recours. | 100%
Administration : Documentation |  | CHF
Rassemblement des données de base, des résultats et des décisions. | 100%
TOTAL 4.1.32 PROJET DE L'OUVRAGE |  | CHF | 0 | 0

## 4.1.33
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.3 Etude du projet | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.33 Procédure de demande d'autorisation | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale du projet |  | CHF
Vérification de la conformité du projet aux exigences de la demande d'autorisation de construire. | 100%
Contrôle de l'étendue de tous les documents nécessaires à l'autorisation de construire. | 100%
Dépôt de la demande d'autorisation de construire. | 100%
Demande d'autorisation de construire |  | CHF
Préparation des documents nécessaires. | 100%
Report dans le terrain des points définissant le projet, dans la mesure où cela est nécessaire à un profilage (gabarit). | 100%
Lors de travaux de génie civil: piquetage dans le terrain des points principaux nécessaires. | 100%
Demandes d'autorisation spéciales, de concessions et d'acquisition de terrain |  | CHF
Elaboration des documents pour demandes de concessions et autres demandes. | 100%
Mise à jour du projet de l'ouvrage |  | CHF
Adaptation du projet de l'ouvrage suite aux exigences des pouvoirs publics. | 100%
Coûts, financement : Mise à jour des coûts |  | CHF
Adaptation des coûts calculés suite aux exigences des pouvoirs publics. | 100%
Délais : Mise à jour des délais |  | CHF
Adaptation de la planification des délais suite aux exigences des pouvoirs publics. Cette planification doit tenir compte de la durée des procédures d'appels d'offres publics, des phases d'évaluation et d'adjudication, ainsi que du traitement des éventuels recours. | 100%
Administration : Documentation |  | CHF
Rassemblement des données de base, des résultats et des décisions. | 100%
TOTAL 4.1.33 PROCEDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION |  | CHF | 0 | 0

## 4.1.41
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.4 Appel d'offres | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudications | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale du projet |  | CHF
Présentation des modes de mise en soumission possibles, y compris programme et calendrier. Selon la réglementation sur les marchés publics. | 100%
Direction et coordination des travaux d'appel d'offres. Selon la réglementation sur les marchés publics. | 100%
Organisation de publications éventuellement nécessaires. Via le site internet SIMAP.CH en cas de procédures ouverte et sélective. | 100%
Proposition de critères d'aptitude et d'adjudication. Dans le respect de la législation sur les marchés publics. | 100%
Assistance lors de négociations avec les entrepreneurs et les fournisseurs. Pour autant que les négociations soient autorisées (procédures de gré à gré). | 100%
Projet de textes de contrats. Selon les directives du Maître de l'ouvrage. | 100%
Préparation des plans d'appel d'offres |  | CHF
Acquisition de documents nécessaires auprès de tiers (p. ex. plans de conduite de chantier). | 100%
Détermination des conditions-cadre pour les installations de chantier ainsi que pour l'approvisionnement et l'évacuation du chantier. | 100%
Choix des concepts de déroulement des travaux, de procédés de construction, des matériaux et des systèmes de construction, dans la mesure où ils sont nécessaires pour préparer les plans d'appels d'offres. | 100%
Compléments aux plans de construction dans la mesure où ils sont nécessaires aux appels d'offres (étendue en fonction de la procédure d'appel d'offres). | 100%
Libellé des conditions générales et particulières d'exécution. | 100%
Elaboration de la liste des prestations avec avant-métré et descriptif de l'ouvrage. | 100%
Comparaison des offres |  | CHF
Contrôle technique et arithmétique des offres. | 100%
Mise au net des offres. | 100%
Comparaison des offres. | 100%
Comparaison qualitative et quantitative des offres, des prix unitaires, de la rentabilité, des modes d'exécution, de l'organisation du travail et des délais. Selon les critères d'adjudication fixés par le Maître de l'ouvrage. | 100%
Rédaction d'un rapport comparatif de toutes les offres. | 100%
Proposition d'adjudication. Selon les critères d'adjudication fixés par le Maître de l'ouvrage. | 100%
Coûts, financement |  | CHF
Recherche et justification des écarts par rapport au devis. | 100%
Révision du devis. | 100%
Délais |  | CHF
Elaboration en commun avec les entrepreneurs d'un plan de déroulement des travaux et des délais mis à jour. | 100%
Administration de l'appel d'offres |  | CHF
Rassemblement et envoi des documents. Le mandataire devra effectuer toutes les prestations nécessaires à l'appel d'offres selon la réglementation sur les marchés publics en vigueur au jour de l'appel d'offres. Cela inclut la gestion de la procédure d'appel d'offres via le site internet SIMAP.CH en cas de procédures ouverte et sélective. | 100%
Rédaction de procès-verbaux, liste de points en suspens, etc. | 100%
TOTAL 4.1.41 APPELS D'OFFRES, COMPARAISONS DES OFFRES, PROPOSITIONS D'ADJUDICATION |  | CHF | 0 | 0

## 4.1.51
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.5 Réalisation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.51 Projet d'exécution | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale du projet |  | CHF
Garantie de la mise à jour du plan d'utilisation. | 100%
Vérification de la compatibilité de la variante prévue pour l'exécution avec les exigences du projet. | 100%
Elaboration d'un plan de contrôle. | 100%
Préparation des documents pour des autorisations spéciales. | 100%
Données de base du projet |  | CHF
Recherche et compilation de documents complémentaires et actualisés. | 100%
Dossiers d'exécution |  | CHF
Lors de l'établissement des plans de détails et du traitement conceptuel des variantes d'entrepreneur, la démarcation entre les prestations d'ingénieur et d'entrepreneur doit être précisée dans le détail (par exemple en ce qui concerne l'élaboration des plans de fabrication). | 100%
Calcul et dimensionnement définitifs de tous les éléments porteurs ou non. | 100%
Justification de la sécurité structurale et de l'aptitude au service. | 100%
Traitement de tous les détails constructifs. | 100%
Choix définitif, avec le mandant, des matérieux, des équipements, etc. | 100%
Etablissement des plans de construction et de détails ainsi que des listes de pièces et de matériel comme base de l'exécution. | 100%
Etablissement des plans de piquetage. | 100%
Reprise d'éléments provenant de plans de tiers. | 100%
Mise à jour du plan de sécurité. | 100%
Vérification de la conformité des plans de fabrication et d'atelier de tiers avec les plans d'ingénieur. | 100%
Délais |  | CHF
Etablissement du calendrier d'exécution définitif. Ce calendrier doit tenir compte de la durée des procédures d'appels d'offres publics, des phases d'évaluation et d'adjudication, ainsi que du traitement des éventuels recours. | 100%
Administration : Contrats et documentation |  | CHF
Rassemblement des données de base, des résultats et des décisions. | 100%
TOTAL 4.1.51 PROJET D'EXECUTION |  | CHF | 0 | 0

## 4.1.52
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.5 Réalisation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.52 Exécution de l'ouvrage | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale du projet |  | CHF
Mise en œuvre du concept de management de la qualité propre au projet pour l'exécution et la gestion des modifications. | 100%
Proposition d'examens particuliers. | 100%
Dépôt des demandes de contrôles officiels. | 100%
Enregistrement des consignes d'exécution. | 100%
Organisation : Direction générale des travaux |  | CHF
Direction générale de l'exécution des travaux. | 100%
Rapports avec les autorités, l'administration et les tiers. | 100%
Rédaction des contrats d'entreprise. | 100%
Initiative des décisions essentielles. | 100%
Contrôle périodique des travaux de construction sur le site. | 100%
Prise de mesures lors de dérogations financières ou de délais, en accord avec la direction locale de chantier. | 100%
Déroulement du trafic des paiements. | 100%
Recherche d'engagements de garantie. | 100%
Prise de mesures pour l'élimination de défauts, en accord avec la direction locale de chantier. | 100%
Direction des travaux |  | CHF
Direction générale et surveillance des travaux sur le chantier (qualité, délais, coûts) dans le cadre des compétences et des responsabilités dévolues. | 100%
Contrôle et évaluation du terrain en accord avec le spécialiste (ingénieur en géotechnique). | 100%
Contrôle des matériaux et des livraisons. | 100%
Contrôle de la mise en œuvre des matériaux en conformité avec les prescritpions. | 100%
Exécution de contrôles en atelier. | 100%
Demande de contrôles par l'auteur du projet, par les professionnels spécialisés mandatés et par les autorités. | 100%
Demande et participation à des contrôles de sécurité. | 100%
Demande et surveillance des analyses nécessaires de matériaux. | 100%
Report des points principaux définissant le projet et des points fixant les niveaux dans le terrain ainsi que, le cas échéant, la garantie de leur sécurité. | 100%
Commande et contrôle de travaux en régie et rapports y relatifs. | 100%
Vérification des factures d'entrepreneur. | 100%
Préparation de mesures lors de dérogations financières ou de délais. | 100%
Commande et exécution de mesures correctrices. | 100%
Travaux de métré. | 100%
Vérification et évaluation de compléments dans le cadre usuel. | 100%
Commande d'échantillonnages. | 100%
Exécution et exploitation de relevés nécessaires de l'ouvrage et des environs concernés. | 100%
Exécution et exploitation d'essais de fonctionnement. | 100%
Contrôle permanent et journal des modifications survenues et des travaux impossibles à contrôler ultérieurement. | 100%
Planification et exécution des travaux de réception. | 100%
Constatation de défauts, prescription de mesures et de délais pour leur élimination. | 100%
Gestion des modifications et documentation de l'ouvrage |  | CHF
Vérification de la nécessité de modifications du projet au fur et à mesure de l'exécution. | 100%
Garantie de la mise à jour de la documentation des modifications. | 100%
Coûts, financement |  | CHF
Tenue de la comptabilité de la construction. | 100%
Surveillance permanente de l'évolution des coûts de construciton. | 100%
Délais |  | CHF
Tenue à jour périodique du plan de déroulement et des délais ainsi que des prévisions de délais. | 100%
Administration : Documentation |  | CHF
Etablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs. | 100%
Rédaction des procès-verbaux des séances de chantier. | 100%
Tenue d'une liste des points en suspens. | 100%
Tenue d'un journal de chantier. | 100%
Rédaction de procès-verbaux de contrôles. | 100%
Tenue d'une liste de défauts. | 100%
TOTAL 4.1.52 EXECUTION DE L'OUVRAGE |  | CHF | 0 | 0

## 4.1.53
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.5 Réalisation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.53 Mise en service, achèvement | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale du projet |  | CHF
Consultation et coordination de mandataires, d'entrepreneurs et de fournisseurs, dans la mesure où cela est nécessaire pour le contrôle en commun de parties de l'ouvrage et l'exécution d'essai. | 100%
Vérification de la fourniture des prestations stipulées par le plan de management de la qualité. | 100%
Recherche des autorisations définitives nécessaires. | 100%
Mise en service |  | CHF
Planification, organisation et suivi de la mise en service de l'ouvrage ou de parties de l'ouvrage. | 100%
Préparation et exécution des essais nécessaires. | 100%
Préparation et exécution de la réception. | 100%
Remise de l'ouvrage ou de parties de l'ouvrage au mandant. | 100%
Dossier de l'ouvrage |  | CHF
Etablissement des plans de l'ouvrage exécuté par la mise à jour des plans de construction. | 100%
Collecte des documents nécessaires des professionnels spécialisés: plans mis à jour, schémas, instructions d'utilisation et de maintenance. | 100%
Elaboration des plans modifiés et mise à jour du descriptif de l'ouvrage. | 100%
Récapitulation des listes d'entreprises. | 100%
Elimination des défauts |  | CHF
Constatation des défauts, élaboration et tenue à jour de listes de défauts. | 100%
Avis de défauts en concertation avec le mandant. | 100%
Prescription de mesures et de délais pour l'élimination des défauts. | 100%
Convocation des entrepreneurs et des fournisseurs pour l'élimination des défauts. | 100%
Surveillance des travaux d'élimination des défauts. | 100%
Coûts, financement |  | CHF
Préparation, vérification et mise au net du décompte final selon présentation et articulation convenues. | 100%
Comparaison avec le devis. | 100%
Libération, prolongation ou prise en compte de garanties. | 100%
Délais |  | CHF
Etablissement d'un calendrier pour la mise en service. | 100%
Etablissement d'un calendrier pour l'élimination des défauts. | 100%
Etablissement d'un plan d'ensemble pour l'échéance des garanties. | 100%
Administration : Documentation |  | CHF
Rassemblement des documents nécessaires à l'exploitation, la surveillance et l'entretien. | 100%
Archivage des documents de l'ouvrage dressés par l'ingénieur, sous une forme utilisable durant dix ans après la fin du mandat. | 100%
TOTAL 4.1.53 MISE EN SERVICE, ACHEVEMENT |  | CHF | 0 | 0

## 4.1.61
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.6 Exploitation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.61 Fonctionnement | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.1.61 FONCTIONNEMENT |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 103 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement

## 4.1.62
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1.6 Exploitation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.1.62 Maintenance | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.1.62 MAINTENANCE |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 103 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement