## titre
Annexe N4
" Nom de l'adjudicateur "
" Nom du projet "
PRESTATIONS ET CALCUL DES HONORAIRES POUR INGENIEURS MECANICIENS ET ELECTRICIENS, AINSI QUE INGENIEURS SPECIALISES DANS LES INSTALLATIONS DU BATIMENT NORME SIA 108 (2003)
Onglets 4.11 à 4.62 | Calcul détaillé
Onglet récap. Coûts | Récapitulation des coûts
Onglet récap. Heures | Récapitulation des heures
OFFRE EN FRANCS (TTC) : |  | 0
| OFFRE EN HEURES : | 0
| Nom ou raison sociale du soumissionnaire : | ………………………………..
| Lieu : | ………………………………..
| Date : | ………………………………..
| Signature : | ………………………………..

## récap. coûts
RECAPITULATION DES COUTS
4.1 | DEFINITION DES OBJECTIFS |  | 0
4.11 | Enoncé des besoins, approche méthodologique | 0
4.2 | ETUDES PRELIMINAIRES |  | 0
4.21 | Définition de l'objet, étude de faisabilité | 0
4.22 | Procédure de choix de mandataires | 0
4.3 | ETUDE DU PROJET |  | 0
4.31 | Avant-projet | 0
4.32 | Projet de l'ouvrage | 0
4.33 | Procédure de demande d'autorisation | 0
4.4 | APPEL D'OFFRES |  | 0
4.41 | Appel d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication | 0
4.5 | REALISATION |  | 0
4.51 | Projet d'exécution | 0
4.52 | Exécution de l'ouvrage | 0
4.53 | Mise en service et achèvement | 0
4.6 | EXPLOITATION |  | 0
4.61 | Fonctionnement | 0
4.62 | Maintenance | 0
|  | Total hors TVA : | 0 | CHF
|  | Total arrêté à : |  | CHF
|  | Taux TVA en % : | 7.6
|  | TOTAL TTC : | 0 | CHF

## récap. heures
RECAPITULATION DES HEURES
4.1 | DEFINITION DES OBJECTIFS |  | 0
4.11 | Enoncé des besoins, approche méthodologique | 0
4.2 | ETUDES PRELIMINAIRES |  | 0
4.21 | Définition de l'objet, étude de faisabilité | 0
4.22 | Procédure de choix de mandataires | 0
4.3 | ETUDE DU PROJET |  | 0
4.31 | Avant-projet | 0
4.32 | Projet de l'ouvrage | 0
4.33 | Procédure de demande d'autorisation | 0
4.4 | APPEL D'OFFRES |  | 0
4.41 | Appel d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication | 0
4.5 | REALISATION |  | 0
4.51 | Projet d'exécution | 0
4.52 | Exécution de l'ouvrage | 0
4.53 | Mise en service et achèvement | 0
4.6 | EXPLOITATION |  | 0
4.61 | Fonctionnement | 0
4.62 | Maintenance | 0
|  | Total | 0

## 4.11
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.1 Définition des objectifs | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.11 Enoncé des besoins, approche méthodologique | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.11 ENONCE DES BESOINS, APPROCHE METHODOLOGIQUE |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 108 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement

## 4.21
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.2 Etudes préliminaires | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.21 Définition de l'objet, étude de faisabilité | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.21 DEFINITION DE L'OBJET, ETUDE DE FAISABILITE |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 108 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement

## 4.22
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.2 Etudes préliminaires | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.22 Procédure de choix de mandataires | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.22 PROCEDURE DE CHOIX DE MANDATAIRES |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 108 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement

## 4.31
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.3 Etude du projet | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.31 Avant-projet | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale |  | CHF
Participation à la mise sur pied de l'organisation du projet, à la définition des domaines de travail, de l'échange d'information et des normes informatiques. | 100%
Participation au projet de management de l'assurance-qualité. | 100%
Conception du projet |  | CHF
Elaboration des concepts d'équipements et d'installations du bâtiment y compris la recherche de solutions pour l'exploitation, l'entretien et la maintenance. | 100%
Elaboration d'un concept MCRC (mesure, commande, réglage et conduite centralisée). | 100%
Elaboration d'un concept de système de mesures. | 100%
Définition des objectifs en matière de valeurs énergétiques caractéristiques. | 100%
Estimation de la consommation d'énergie et des valeurs caractéristiques (chaleur, froid, électricité, etc.) | 100%
Propositions pour des mesures constructives quant à l'utilisation rationnelle de l'énergie. | 100%
Avant-projet |  | CHF
Elaboration d'un avant-projet, y compris plans et schémas de principe. | 100%
Participation à la coordination sommaire. | 100%
Harmonisation des concepts. | 100%
Rédaction d'un descriptif général des équipements et des installations. | 100%
Décisions préalables / Détail pour la planification de l'exploitation |  | CHF
Examen de la préparation à l'autorisation ainsi que des raccordements et des taxes. | 100%
Coûts |  | CHF
Détermination des coûts prévisibles des équipements (étendue, méthode et précision - en général +/- 15% sont à convenir). | 100%
Détermination des coûts prévisibles d'exploitation et d'entretien (étendue, méthode et précision sont à convenir). | 100%
Calcul des valeurs caractéristiques. | 100%
Délais |  | CHF
Elaboration d'un calendrier général des opérations et des délais orienté sur les prises de décision. Ce calendrier doit tenir compte de la durée des procédures d'appels d'offres publics, des phases d'évaluation et d'adjudication, ainsi que du traitement des éventuels recours. | 100%
TOTAL 4.31 AVANT- PROJET |  | CHF | 0 | 0

## 4.32
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.3 Etude du projet | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.32 Projet de l'ouvrage | A exécuter* |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale |  | CHF
Mise en œuvre des mesures de management d'assurance-qualité du projet. | 100%
Projet de construction |  | CHF
Détermination des caractéristiques techniques, des besoins d'énergie et de puissance. | 100%
Détermination du raccordement et du recyclage. | 100%
Optimalisation du projet d'équipements et d'installations techniques du bâtiment et coordination avec le concept d'exploitation. | 100%
Description de la fonction et traitement du projet MCRC (mesure, commande, réglage et conduite centralisée). | 100%
Mise au point du concept de système de mesures. | 100%
Détermination du système d'identification des équipements. | 100%
Détermination définitive des besoins en surface et en volume, ainsi que de l'emplacement des centrales, des machines, des appareils et des cheminements des conduites principales. | 100%
Mise au point du projet, comportant les plans d'ensemble et de disposition ainsi que les schémas de principe, représentation selon mandat. | 100%
Contrôle des mesures constructives visant à une utilisation rationnelle de l'énergie. | 100%
Participation à la coordination des équipements et des installations. | 100%
Rédaction d'un descriptif des équipements. | 100%
Coûts, financement |  | CHF
Elaboration d'un devis détaillé (étendue, méthode et précision sont à convenir). | 100%
Détermination des coûts prévisibles d'exploitation et d'entretien (spécifiques au domaine concerné). | 100%
Délais |  | CHF
Mise au point d'un calendrier des opérations et des délais orienté sur les prises de décision. Ce calendrier doit tenir compte de la durée des procédures d'appels d'offres publics, des phases d'évaluation et d'adjudication, ainsi que du traitement des éventuels recours. | 100%
TOTAL 4.32 PROJET DE L'OUVRAGE |  | CHF | 0 | 0

## 4.33
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.3 Etude du projet | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.33 Procédure de demande d'autorisation | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Demande d'autorisation de construire |  | CHF
Suivi de la procédure de demande d'autorisation de construire, y compris préparation du dossier. | 100%
Demandes pour autorisations spéciales, concessions et acquisitions |  | CHF
Rédaction de demandes de subventions. | 100%
TOTAL 4.33 PROCEDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION |  | CHF | 0 | 0

## 4.41
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.4 Appels d'offres | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale |  | CHF
Harmonisation de la stratégie de mise en soumission avec le chef de projet. Dans le respect de la législation sur les marchés publics. | 100%
Etablissement de listes des entrepreneurs et fournisseurs. Ceci uniquement en cas de procédure sur invitation ou de gré à gré. Sinon, par appels d'offres publics en cas de procédures ouverte ou sélective. | 100%
Mise en œuvre des mesures de management d'assurance-qualité. | 100%
Etablissement du dossier d'appel d'offres |  | CHF
Exécution d'échantillonnages. | 100%
Elaboration des plans d'appel d'offres à l'échelle adéquate. | 100%
Elaboration des dossiers d'appels d'offre, articulation selon devis. | 100%
Invitation à présenter des offres au cercle d'entrepreneurs et de fournisseurs à fixer en accord avec le mandant. Ceci uniquement en cas de procédure sur invitation ou de gré à gré. Sinon, par appels d'offres publics en cas de procédures ouverte ou sélective. | 100%
Information aux entrepreneurs et aux fournisseurs. Dans le respect de la législation sur les marchés publics. | 100%
Comparaison des offres |  | CHF
Contrôle et comparaison des offres (techniques, écologiques, financières). Dans le respect de la législation sur les marchés publics. | 100%
Contrôle technique et arithmétique des variantes d'entrepreneur. | 100%
Participation aux négociations avec les entrepreneurs et les fournisseurs. Pour autant que les négociations soient autorisées (procédures de gré à gré). | 100%
Mise au net des offres. | 100%
Elaboration des propositions d'adjudication. Selon les critères d'adjudication fixés par le Maître de l'ouvrage. | 100%
Coûts, financement |  | CHF
Détermination des écarts de coût des équipements par rapport au devis. | 100%
Délais |  | CHF
Etablissement d'un échéancier provisoire pour l'exécution des travaux. Cet échéancier doit tenir compte de la durée des procédures d'appels d'offres publics, des phases d'évaluation et d'adjudication, ainsi que du traitement des éventuels recours. | 100%
Administration de l'appel d'offres |  | CHF
Préparation des propositions d'adjudication avec le chef de projet. Selon les critères d'adjudication fixés par le Maître de l'ouvrage. | 100%
TOTAL 4.41 APPELS D'OFFRES, COMPARAISONS DES OFFRES, PROPOSITIONS D'ADJUDICATION |  | CHF | 0 | 0

## 4.51
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.5 Réalisation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.51 Projet d'exécution | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale |  | CHF
Mise en œuvre des mesures de management d'assurance-qualité du projet. | 100%
Dossiers d'exécution |  | CHF
Exécution des calculs définitifs. | 100%
Indication des percements. | 100%
Elaboration des plans d'exécution, des schémas électriques et de principe. | 100%
Elaboration des documents d'exécution pour le concept de système de mesures. | 100%
Participation à la coordination des dossiers d'exécution des équipements des installations. | 100%
Contrôle des plans de fabrication et d'atelier des entrepreneurs et des fournisseurs. | 100%
Préparation des documents pour les autorisations demandées. | 100%
Délais |  | CHF
Mise à jour de l'échéancier définitif pour l'exécution des travaux. Cet échéancier doit tenir compte de la durée des procédures d'appels d'offres publics, des phases d'évaluation et d'adjudication, ainsi que du traitement des éventuels recours. | 100%
Contrats et documentations |  | CHF
Rédaction des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs. | 100%
TOTAL 4.51 PROJET D'EXECUTION |  | CHF | 0 | 0

## 4.52
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.5 Réalisation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.52 Exécution de l'ouvrage | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale |  | CHF
Mise en œuvre des mesures de management d'assurance-qualité du projet. | 100%
Direction des travaux |  | CHF
Conseil au chef de projet et participation à la détermination du déroulement des travaux pour les parties d'équipement traitées par l'ingénieur. | 100%
Contrôle des travaux sur le chantier ainsi que des matériaux et des livraisons. | 100%
Participation à des séances de chantier et de coordination selon besoin. | 100%
Contrôle et réception en atelier des éléments les plus importants des livraisons. | 100%
Prescription et contrôle de travaux en régie et des rapports correspondants. | 100%
Organisation et contrôle des métrés. | 100%
Contrôle de la mise à jour des modifications. | 100%
Planification, exécution et procès-verbaux de réceptions partielles. | 100%
Demandes de contrôles par les autorités compétentes. | 100%
Modification du projet |  | CHF
Contrôle permanent de la prise en compte dans le dossier d'exécution des modifications survenues et des travaux impossibles à contrôler ultérieurement. | 100%
Coûts |  | CHF
Tenue du contrôle des coûts. | 100%
Rédaction de rapports financiers périodiques. | 100%
Contrôle des prestations et des factures. | 100%
Délais |  | CHF
Mise à jour du calendrier de la réalisation. | 100%
Administration : Documentations |  | CHF
Rédaction des procès-verbaux des séances de chantier relatives aux domaines spécifiques avec les entrepreneurs et les fournisseurs. | 100%
Procès-verbaux de réception. | 100%
TOTAL 4.52 EXECUTION DE L'OUVRAGE |  | CHF | 0 | 0

## 4.53
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.5 Réalisation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.53 Mise en service, achèvement | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Organisation : Direction générale |  | CHF
Contrôle des prestations demandées par le mandant selon concept de management d'assurance-qualité du projet. | 100%
Mise en service |  | CHF
Planification, organisation et surveillance de la mise en service des équipements et des installations. | 100%
Participation à la séance initiale d'instruction du personnel d'exploitation. | 100%
Participation à l'obtention de l'autorisation définitive d'exploitation. | 100%
Planification, organisation et surveillance d'essais intégrés. | 100%
Planifications et exécutions des remises. | 100%
Participation à la remise des équipements et des installations. | 100%
Dossier de l'ouvrage |  | CHF
Recherche et contrôle des documents d'exécution établis par les entrepreneurs et les fournisseurs. | 100%
Recherche et contrôle des documents d'exécution mis à jour par les entrepreneurs et les fournisseurs. | 100%
Mise à jour des modifications intervenues pendant la réalisation dans les plans de l'ouvrage exécuté. | 100%
Elimination des défauts, achèvement |  | CHF
Constatation de défauts et détermination des mesures et des délais pour leur élimination, contrôle. | 100%
Elaboration et mise à jour des listes de défauts survenus jusqu'à l'échéance du délai de réclamation de deux ans. | 100%
Décompte final |  | CHF
Vérification et apurement des décomptes finaux des équipements et des installations. | 100%
Comparaison avec le devis. | 100%
Recherche de garanties financières. | 100%
Délais |  | CHF
Elaboration d'un échéancier pour la mise en service des équipements et des installations. | 100%
Documentations |  | CHF
Procès-verbaux des remises. | 100%
Etablissement de listes de défauts et de points en suspens. | 100%
Rédaction et collecte des documents nécessaires pour l'exploitation et l'entretien. | 100%
TOTAL 4.53 MISE EN SERVICE, ACHEVEMENT |  | CHF | 0 | 0

## 4.61
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.6 Exploitation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.61 Fonctionnement | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.61 FONCTIONNEMENT |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 108 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement

## 4.62
Description des prestations selon les Normes SIA en vigueur (adaptées à la législation sur les Marchés Publics)
4.6 Exploitation | *ce pourcentage est à définir par l'adjudicateur
4.62 Maintenance | A exécuter * |  | Montant HT | Heures
Prestations à convenir spécifiquement ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.62 MAINTENANCE |  | CHF | 0 | 0
** L'entité publique peut se référer à la norme SIA 108 ou ajouter des prestations qu'elle détermine librement