## Titel
Anhang N1
" Name des Auftraggebers "
" Bezeichnung des Projekts "
LEISTUNGEN UND BERECHNUNG DER HONORARE FÜR ARCHITEKTINNEN UND ARCHITEKTEN NORM SIA 102 (2003)
Blätter 4.11 bis 4.62 | Detail der Berechnung
Blatt Zusam.Kosten | Zusammenfassung der Kosten
Blatt Zusam.Stunden | Zusammenfassung der Stunden
ANGEBOT IN FRANKEN (inkl. MWST): |  | 0
| ANGEBOT IN STUNDEN: | 0
| Name oder Firma: | ………………………………..
| Ort: | ………………………………..
| Datum: | ………………………………..
| Unterschrift: | ………………………………..

## Zusam.Kosten
ZUSAMMENFASSUNG DER KOSTEN
4.1 | STRATEGISCHE PLANUNG |  | 0
4.11 | Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien | 0
4.2 | VORSTUDIEN |  | 0
4.21 | Definition des Vorhabens, Machbarkeitsstudie | 0
4.22 | Auswahlverfahren | 0
4.3 | PROJEKTIERUNG |  | 0
4.31 | Vorpojekt | 0
4.32 | Bauprojekt | 0
4.33 | Bewilligungsverfahren | 0
4.4 | AUSSCHREIBUNG |  | 0
4.41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | 0
4.5 | REALISIERUNG |  | 0
4.51 | Ausführungsplanung | 0
4.52 | Ausführung | 0
4.53 | Inbetriebnahme, Abschluss | 0
4.6 | BEWIRTSCHAFTUNG |  | 0
4.61 | Betrieb | 0
4.62 | Erhaltung | 0
|  | Total exkl. MWST: | 0 | CHF
|  | Total festgelegt: |  | CHF
|  | MWST-Satz in %: | 7.6
|  | TOTAL inkl. MWST: | 0 | CHF

## Zusam.Stunden
ZUSAMMENFASSUNG DER STUNDEN
4.1 | STRATEGISCHE PLANUNG |  | 0
4.11 | Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien | 0
4.2 | VORSTUDIEN |  | 0
4.21 | Definition des Vorhabens, Machbarkeitsstudie | 0
4.22 | Auswahlverfahren | 0
4.3 | PROJEKTIERUNG |  | 0
4.31 | Vorpojekt | 0
4.32 | Bauprojekt | 0
4.33 | Bewilligungsverfahren | 0
4.4 | AUSSCHREIBUNG |  | 0
4.41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | 0
4.5 | REALISIERUNG |  | 0
4.51 | Ausführungsplanung | 0
4.52 | Ausführung | 0
4.53 | Inbetriebnahme, Abschluss | 0
4.6 | BEWIRTSCHAFTUNG |  | 0
4.61 | Betrieb | 0
4.62 | Erhaltung | 0
|  | Total | 0

## 4.11
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.1 Strategische Planung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.11 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Leistungen, die besonders zu vereinbaren sind ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.11 BEDÜRFNISFORMULIERUNG, LÖSUNGSSTRATEGIEN |  | CHF | 0 | 0
** Die öffentliche Einrichtung kann sich auf die Norm SIA 102 stützen oder Leistungen nach eigenem Ermessen hinzufügen

## 4.21
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.2 Vorstudien | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.21 Definition des Vorhabens, Machbarkeitsstudie | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Leistungen, die besonders zu vereinbaren sind ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.21 DEFINITION DES VORHABENS, MACHBARKEITSSTUDIE |  | CHF | 0 | 0
** Die öffentliche Einrichtung kann sich auf die Norm SIA 102 stützen oder Leistungen nach eigenem Ermessen hinzufügen

## 4.22
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.2 Vorstudien | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.22 Auswahlverfahren | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Leistungen, die besonders zu vereinbaren sind ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.22 AUSWAHLVERFAHREN |  | CHF | 0 | 0
** Die öffentliche Einrichtung kann sich auf die Norm SIA 102 stützen oder Leistungen nach eigenem Ermessen hinzufügen

## 4.31
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.3 Projektierung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.31 Vorpojekt | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Organisation |  | CHF
Aufbau der Projektorganisation, Definieren der Aufgabenbereiche, des Informationsaustausches und der EDV-Standards | 100%
Vorschläge zum Einsatz von Spezialisten und Beratern für Tragkonstruktionen, Geotechnik, Energie- und Installationskonzepte usw. | 100%
Studium von Lösungsmöglichkeiten |  | CHF
Sammeln der notwendigen Daten und Arbeitsunterlagen | 100%
Analysieren der Absichten und Bedürfnisse des Auftraggebers | 100%
Abschätzen der Realisierungsmöglichkeit des Programms unter Berücksichtigung der Grundlagen, der Umweltfaktoren, der massgebenden Gesetze und Reglemente, allfälliger Servitute und nachbarrechtlicher Vereinbarungen | 100%
Erarbeiten einer oder mehrerer Lösungen; Darstellung in Skizzenform, gegebenenfalls mit Arbeitsmodell | 100%
Aufzeigen von Beurteilungskriterien | 100%
Kubische oder Flächenberechnung, oder beide, nach den einschlägigen SIA-Normen | 100%
Vorverhandeln mit Ämtern | 100%
Vorpojekt |  | CHF
Erarbeiten eines architektonischen Konzeptes für die gewählte Lösung | 100%
Erstellen eines vollständigen Vorprojektes in geeignetem Massstab | 100%
Berücksichtigen der Vorschläge von Spezialisten und Beratern und behördlicher Auflagen | 100%
Mündliche Erläuterungen oder Erstellen eines kurzgefassten Erläuterungsberichtes | 100%
Erstellen der für einen Vorentscheid der Baubehörde nötigen ergänzenden Unterlagen | 100%
Erstellen eines Konstruktions- und Materialkonzeptes | 100%
Grobschätzung der Baukosten (Lösungsmöglichkeiten) |  | CHF
Schätzen der Grössenordnung der Baukosten für die erarbeiteten Lösungsmöglichkeiten | 100%
Kostenschätzung (Vorprojekt) |  | CHF
Kubische oder Flächenberechnung, oder beide, nach den einschlägigen SIA-Normen | 100%
Schätzen der Baukosten für das Vorprojekt z.B. nach Hauptgruppen, teilweise nach Gruppen des BKP** gegliedert, unter Benützung der kubischen Berechnung, der Flächenberechnung, oder nach anderen Erfahrungswerten (Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinbarung ± 15%) Einbezug von Kostenschätzungen der Spezialisten und Berater | 100%
Termine |  | CHF
Aufstellen des generellen Zeitplans für das Bauvorhaben. In diesem Zeitplan muss die Dauer des Submissionsverfahrens, die Bewertung und die Vergabe sowie die Behandlung allfälliger Einsprachen berücksichtigt werden | 100%
Berücksichtigen von Randbedingungen der Spezialisten | 100%
Administration |  | CHF
Festhalten wichtiger Entscheide und Zwischenschritte | 100%
TOTAL 4.31 VORPROJEKT |  | CHF | 0 | 0
** Baukostenplan der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung CRB

## 4.32
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen. An die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst
4.3 Projektierung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.32 Bauprojekt | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Organisation |  | CHF
Leiten und Koordinieren der Tätigkeit von Spezialisten und Beratern | 100%
Sicherstellen des Informations- und Datenaustausches | 100%
Bauprojekt |  | CHF
Ausarbeiten des Bauprojektes mit allen für das Baugesuch notwendigen Plänen im vorgeschriebenen Massstab unter Berücksichtigung des festgelegten Kostenrahmens | 100%
Präzisieren des Konstruktions- und Materialkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und den anderen Planern | 100%
Berücksichtigen der Vorschläge von Spezialisten und Beratern im Projekt | 100%
Verhandlungen mit Behörden und technischen Dienststellen, Berücksichtigen ihrer Anforderungen | 100%
Mündliche Erläuterungen oder Erstellen eines kurzgefassten Erläuterungsberichtes | 100%
Detailstudien |  | CHF
Festlegen des Qualitätsstandards für die Ausführung nach Absprache mit dem Auftraggeber | 100%
Detailstudien der konstruktiven und architektonischen Lösung. Wahl der Materialien und der Art ihrer Anwendung | 100%
Darstellung in geeignetem Massstab als Grundlage der Kostenermittlung | 100%
Einbeziehen von Vorschlägen von Spezialisten, Beratern und Unternehmern unter Beachtung der Qualitätsanforderungen und der Wirtschaftlichkeit der einzusetzenden Mittel | 100%
Kostenvoranschlag |  | CHF
Erstellen des Kostenvoranschlages mit detaillierter Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der gewählten Materialien, mit Ausmass und geschätzten Preisen. Aufbau des Kostenvoranschlages z.B. nach Untergruppen und Gattungen des BKP** oder nach Elementmethode gegliedert. Einbeziehen der durch die Spezialisten erstellten Kostenvoranschläge unter Berücksichtigung des vereinbarten Genauigkeitsgrades (mangels besonderer Vereinbarung ± 10%). Der Genauigkeitsgrad ist im Kostenvoranschlag zu nennen. Beträge für Unvorhergesehenes sind separat auszuweisen | 100%
Nachführen der Kennwerte (Kubische oder Flächenberechnung oder beide) | 100%
Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten.Vorausgesetzt, Verhandlungen sind erlaubt (freihändiges Verfahren) | 100%
Termine |  | CHF
Nachführen des generellen Zeitplans für das Bauvorhaben. In diesem Zeitplan muss die Dauer des Submissionsverfahrens, die Bewertung und der Zuschlag sowie die Behandlung allfälliger Einsprachen berücksichtigt werden | 100%
Administration |  | CHF
Festhalten wichtiger Entscheide | 100%
TOTAL 4.32 BAUPROJEKT |  | CHF | 0 | 0
** Baukostenplan der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung CRB

## 4.33
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.3 Projektierung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.33 Bewilligungsverfahren | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Organisation |  | CHF
Mitwirken an Informationsanlässen | 100%
CHF
Ergänzen des Bauprojektes entsprechend den behördlichen Vorschriften und Bereitstellen der für das Baugesuch nötigen Dokumente und Pläne | 100%
Verhandlungen mit Behörden | 100%
Organisieren des Baugespanns | 100%
Koordination der von Spezialisten an die Behörden einzureichenden Gesuche | 100%
Anpassen des Projektes an Folgen von behördlichen Auflagen (keine grundsätzliche Überarbeitung) | 100%
Kosten, Finanzierung |  | CHF
Anpassen der Kosten an Folgen der behördlichen Auflagen | 100%
Termine |  | CHF
Anpassen der Termine an Folgen der behördlichen Auflagen. Bei der Bestimmung dieser Termine muss die Dauer des Submissionsverfahrens, die Bewertung und der Zuschlag sowie die Behandlung allfälliger Einsprachen berücksichtigt werden | 100%
Administration |  | CHF
Einreichen des Bewilligungsgesuches | 100%
TOTAL 4.33 BEWILLIGUNGSVERFAHREN |  | CHF | 0 | 0

## 4.41
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.4 Ausschreibung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Organisation |  | CHF
Leiten und Koordinieren des Ausschreibungsverfahrens aller Planer. Gemäss Bestimmungen für das öffentliche Beschaffungswesen | 100%
Ausschreibungspläne |  | CHF
Ausarbeiten von Werk- und Detailplänen in geeignetem Massstab, soweit sie für die Ausschreibungen notwendig sind | 100%
Abstimmen mit den Ausschreibungsplänen und -unterlagen der weiteren Planer | 100%
Ausschreibung |  | CHF
Überprüfen der Materialwahl und Konstruktionen, auch mit Spezialisten, Unternehmern und Lieferanten; Änderungen im Einverständnis mit dem Auftraggeber | 100%
Einbezug von Vorschlägen der Spezialisten | 100%
Erstellen eines detaillierten Beschriebes von Materialien und Konstruktionen, soweit er für die Ausschreibungen notwendig ist | 100%
Aufstellen der Pflichtenhefte mit den Preiseingabeformularen für die Arbeiten und Lieferungen bzw. Durchsicht der von Spezialisten erstellten entsprechenden Unterlagen, Gliederung der Ausschreibungsunterlagen gemäss dem Kostenvoranschlag, Angabe der voraussichtlichen Ausführungstermine | 100%
Einladung zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Auftraggeber festzulegenden Kreis von Unternehmern und Lieferanten. Gilt einzig im Rahmen vom Einladungs- und freihändigen Verfahren. Im Falle eines offenen oder selektiven Verfahrens hat dies mit einer Ausschreibung zu erfolgen. Der Auftragnehmer muss alle Leistungen erbringen, die gemäss Bestimmungen zum öffentlichen Beschaffungswesen, die am Tag der Ausschreibung gelten, für das Verfahren nötig sind. Darunter fällt auch das Verwalten der Ausschreibung über die Website von SIMAP.CH im Falle eines offenen oder selektiven Verfahrens. Ausserdem muss der Auftragnehmer dem Bauherren die Zuschlagskriterien und gegebenenfalls die Selektionskriterien vorschlagen | 100%
Orientieren der Unternehmer und Lieferanten unter Mitwirkung der Spezialisten. Gemäss Bestimmungen für das öffentliche Beschaffungswesen | 100%
Vergabe |  | CHF
Materielle und rechnerische Kontrolle der Angebote | 100%
Vergleich der Angebote bezüglich der Qualitäten und Quantitäten, der Einheitspreise und Rabatte, der Wirtschaftlichkeit, der Ausführungsarten und bezüglich der Arbeitsorganisation und der Fristen. Gemäss den vom Bauherren festgelegten Zuschlagskriterien | 100%
Analyse der vorgeschlagenen Varianten | 100%
Einsichtnahme in die von den Spezialisten kontrollierten und zusammengestellten Angebote und Stellungnahme zu ihren Vergabeanträgen. Gemäss den vom Bauherren festgelegten Zuschlagskriterien | 100%
Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten. Vorausgesetzt, Verhandlungen sind erlaubt (freihändiges Verfahren) | 100%
Bereinigen der Angebote. Vorausgesetzt, Verhandlungen sind erlaubt (freihändiges Verfahren) | 100%
Vergleichszusammenstellung mit Bezug auf den Kostenvoranschlag und den provisorischen Terminplan | 100%
Erstellen der Vergabeanträge. Gemäss den vom Bauherren festgelegten Zuschlagskriterien | 100%
Kosten, Finanzierung |  | CHF
Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleich mit dem Kostenvoranschlag | 100%
Aufstellen einer Gesamtkostenübersicht, falls auf die Erstellung eines Kostenvoranschlages verzichtet wurde | 100%
Termine |  | CHF
Erstellen des provisorischen Terminplans unter Mitwirkung der Spezialisten im Hinblick auf den Eintrag von Fristen und Terminen in die Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten. Gliederung z.B. nach Untergruppen des BKP** In diesem Zeitplan muss die Dauer des Submissionsverfahrens, die Bewertung und die Vergabe sowie die Behandlung allfälliger Einsprachen berücksichtigt werden | 100%
Administration |  | CHF
Erstellen von Unternehmerlisten | 100%
Organisieren von allfällig notwendigen Veröffentlichungen. Via Website SIMAP.CH beim offenen und selektiven Verfahren | 100%
TOTAL 4.41 AUSSCHREIBUNG, OFFERTVERGLEICH, VERGABEANTRAG |  | CHF | 0 | 0
** Baukostenplan der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung CRB

## 4.51
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.5 Realisierung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.51 Ausführungsplanung | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Organisation |  | CHF
Leiten der Tätigkeit von Spezialisten, Unternehmern und Lieferanten | 100%
Ausführungspläne |  | CHF
Erstellen der Werk- und Detailpläne im geeigneten Massstab | 100%
Überprüfen der Pläne von Spezialisten, Unternehmern und Lieferanten und von Fabrikationsund Werkstattplänen auf Übereinstimmung mit den Architektenplänen | 100%
Nachführen von technischen Eintragungen in den Koordinations- und Aussparungsplänen gemäss Angaben der Spezialisten, soweit dies nicht zu ihren Leistungen gehört | 100%
Leiten der Koordination der Installationspläne | 100%
Definitive Auswahl der Materialien und Konstruktionen, Apparate und dergleichen mit dem Auftraggeber | 100%
Bereinigen der architektonischen und konstruktiven Details | 100%
Bereinigen des detaillierten Beschriebes Materialien und Konstruktionen | 100%
Kosten, Finanzierung |  | CHF
Aufstellen des generellen Zahlungsplans | 100%
Termine |  | CHF
Erstellen des definitiven Terminplans. In diesem Zeitplan muss die Dauer des Submissionsverfahrens, die Bewertung und der Zuschlag sowie die Behandlung allfälliger Einsprachen berücksichtigt werden | 100%
Administration: Werkverträge |  | CHF
Aufstellen der Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten. Gemäss Weisungen des Auftraggebers | 100%
Durchsicht und gegebenenfalls Ergänzung der durch die Spezialisten vorbereiteten Verträge | 100%
TOTAL 4.51 AUSFÜHRUNGSPLANUNG |  | CHF | 0 | 0

## 4.52
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.5 Realisierung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.52 Ausführung | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Organisation |  | CHF
Einsetzen und Leiten der Spezialisten, Unternehmer und Lieferanten; Koordination ihrer Tätigkeiten | 100%
Gestalterische Leitung |  | CHF
Leiten und Überprüfen der Ausführung durch den entwerfenden Architekten im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit dem gestalterischen Grundkonzept | 100%
Angabe der in den Ausführungsunterlagen nicht festlegbaren Gestaltungselemente | 100%
Veranlassen von Bemusterungen | 100%
Beratung des Auftraggebers bei der Wahl und Anordnung des Mobiliars und von Einrichtungen | 100%
Bauleitung |  | CHF
Allgemeine Leitung und Überwachung der Arbeiten auf der Baustelle | 100%
Werkstattkontrollen | 100%
Kontrolle der Materialien und Lieferungen | 100%
Beantragen und Überwachen von Materialuntersuchungen | 100%
Organisieren von Bemusterungen | 100%
Anordnung und Kontrolle der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte | 100%
Ausmassarbeiten | 100%
Laufende Aufnahme von eingetretenen Änderungen und der nachträglich nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten, in Zusammenarbeit mit Unternehmern und Spezialisten | 100%
Gesuche an die Amtsstellen um offizielle Kontrollen | 100%
Überwachen der Einhaltung von Auflagen | 100%
Periodisches Erstellen von Berichten | 100%
Kostenkontrolle |  | CHF
Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen | 100%
Erstellen anteilmässiger Kostenverteiler | 100%
Zahlungsanweisungen und Abschluss der Unternehmer- und Lieferantenrechnungen | 100%
Führen der Baubuchhaltung, Gliederung in Übereinstimmung mit dem Kostenvoranschlag | 100%
Periodische Kostenrapporte, Vergleich von Zahlungen und Verpflichtungen mit dem Kostenvoranschlag | 100%
Nachführen des generellen Zahlungsplans | 100%
Einholen und Kontrollieren der Bank- oder gleichwertigen Garantien | 100%
Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten | 100%
Termine |  | CHF
Ausarbeiten des detaillierten Terminplans (z.B. nach Gattungen des BKP**) sowie Überwachen und Nachführen desselben, unter Beachtung der vertraglichen Fristen | 100%
Überwachen der Arbeiten hinsichtlich der termingerechten Ausführung | 100%
Administration |  | CHF
Erstellen der Protokolle der Bauplatzsitzungen und Führen des Baujournals sowie Nachführen der Pendenzenlisten | 100%
TOTAL 4.52 AUSFÜHRUNG |  | CHF | 0 | 0
** Baukostenplan der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung CRB

## 4.53
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.5 Realisierung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.53 Inbetriebnahme, Abschluss | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Inbetriebnahme |  | CHF
Prüfen des Bauwerks oder von Bauwerksteilen gemeinsam mit den Spezialisten, Unternehmern und Lieferanten, im Hinblick auf die Abnahme durch den Auftraggeber | 100%
Feststellen von Mängeln, Anordnen von Massnahmen und Fristen zu deren Behebung | 100%
Erstellen der Abnahmeprotokolle | 100%
Übergabe des Bauwerks oder von Bauwerksteilen an den Auftraggeber | 100%
Dokumentation über das Bauwerk |  | CHF
Eintragen der während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen in die wichtigsten Baupläne | 100%
Einholen der von den Spezialisten nachgeführten Pläne, von Schemaplänen, Gebrauchs-, Wartungs- und anderen Anweisungen von Unternehmern und Lieferanten | 100%
Zusammenstellen einer Dokumentation des Bauwerks | 100%
Leitung der Garantiearbeiten |  | CHF
Einsammeln bzw. Aufstellen und Nachführen der Listen von Mängeln, die bis zum Ablauf der zweijährigen Rügefristen aufgetreten sind | 100%
Organisieren der Mängelbehebungen in Zusammenarbeit mit Spezialisten | 100%
Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur Mängelbehebung, Überwachen dieser Arbeiten | 100%
Schlussabrechnung |  | CHF
Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Darstellungsart und Gliederung | 100%
Gegenüberstellen mit dem Kostenvoranschlag | 100%
Bestimmen der sich aus den Gesamtkosten des Bauwerks ergebenden Kennwerte | 100%
Termine |  | CHF
Bestimmen der sich aus den Gesamtkosten des Bauwerks ergebenden Kennwerte | 100%
Erstellen des Terminplans für die Mängelbehebung | 100%
Administration |  | CHF
Zusammenstellen der Dokumentation und Übergabe an den Auftraggeber | 100%
Erstellen der Protokolle der Schlussabnahmen | 100%
Beanspruchen oder Freigeben der Bank- und gleichwertigen Garantien | 100%
TOTAL 4.53 INBETRIEBNAHME, ABSCHLUSS |  | CHF | 0 | 0

## 4.61
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.6 Bewirtschaftung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.61 Berieb | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Leistungen, die besonders zu vereinbaren sind ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.61 BETRIEB |  | CHF | 0 | 0
** Die öffentliche Einrichtung kann sich auf die Norm SIA 102 stützen oder Leistungen nach eigenem Ermessen hinzufügen

## 4.62
Beschreibung der Leistungen nach geltenden SIA-Normen (an die Gesetzgebung zum öffentl. Beschaffungswesen angepasst)
4.6 Bewirtschaftung | *der Anteil wird vom Auftraggeber bestimmt
4.62 Erhaltung | Ausführ. * |  | Betrag exkl. MWST | Stunden
Leistungen, die besonders zu vereinbaren sind ** |  | CHF
%
%
%
%
%
TOTAL 4.62 ERHALTUNG |  | CHF | 0 | 0
** Die öffentliche Einrichtung kann sich auf die Norm SIA 102 stützen oder Leistungen nach eigenem Ermessen hinzufügen