## Cahier Des Charges
Nota Bene: Le démarrage du mandat de l'AMU se fait au minimum 6 mois avant la mise en l'enquête (de 1 mois minimum à 1 an), certaines prestations sont obligatoires, d'autrs optionnelles mais fortement recommandées afin de garantir un bon suivi des locataires du projet ainsi qu'une appropriation des travaux
Phases SIA ind. |  | Détails de la prestation |  | Acteurs (à minima) | Livrables | Prestations obligatoires |  |  |  | Options
[7 empty] | h | CHF /h | CHF HT | h | CHF /h | CHF HT
21. Etude de faisabilité | Diagnostic des besoins ☞ Prestation hors mandat | [7 empty] | 0
Objectif : Etablir une offre AMU répondant aux besoins du MO et des locataires.
|  | Rencontrer le MO |  | MO, RMO, AMU | Offre AMU
|  |  | • Présenter le CdC AMU au MO • Sensibiliser le MO sur la gestion des locataires lors de chantiers habités • Identifier avec le MO la marge de manoeuvre laissée aux locataires dans la conception architecturale du projet • Définir les besoins du MO concernant les prestations optionnelles d'accompagnement • Réaliser le diagnostic du bâtiment: année de construction, travaux envisagés, SRE, nombre de logements, profil des locataires, etc... | [5 empty] | -
| Initialisation | [5 empty] | 6 |  | 0
Objectif : Clarifier le rôle et le positionnement de l'AMU vis-à-vis des autres mandataires du projet
|  | Coordonner la séance d'initialisation |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance |  | RMO, Architecte, Régie, AMU, DT, (AMO) | Organigramme du projet avec rôles et responsabilités de chacun |  | 2 | 0 | 0
• Faire connaissance avec l'équipe des mandataires (Architectes, RMO, régie, AMO etc.) • Présenter le rôle de l'AMU • Identifier le périmètre d'action de l'AMU • Clarifier les rôles et responsabilités de l'équipe projet ; qui a le droit/peut prendre des décisions • Clarifier le positionnement de l'AMU vis-à-vis de la régie et des autres mandataires du projet (doit aussi être un facilitateur pour la régie pour relier MO/Gérance/Locataires) • Définir le Comité de Pilotage Projet (COPIL) avec qui l'AMU travaillera
|  | Suivi de la séance |  | AMU | PV de séance |  | 2 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
31. Avant-Projet | Atelier diagnostic d'usage ☞ Prestation flexible dans le phasage du projet | [8 empty] | 26 |  | 0
Objectif : Récolter auprès des locataires leurs constats sur le bâtiment avant travaux (= expertise d'usage) et transmettre ces informations au COPIL
| Préparation | Coordonner la séance préparatoire de l'atelier "Diagnostic d'usage" avec le COPIL |  | AMU | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance préparatoire |  | AMU, RMO | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Identifier et cadrer le type de questions / thèmes à aborder auprès des locataires • Proposer un mode opératoire de l'atelier "Diagnostique d'usage"
|  | Suivi de la séance préparatoire |  | AMU | PV de séance |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Atelier | Préparer l'atelier "Diagnostic d'usage" |  | AMU, Régie | [5 empty] | 8 | 0 | 0
• Organiser le catering, la location de la salle, rédiger la lettre d'invitation aux locataires, gérer les inscriptions de concert avec la régie
|  | Animer / modérer l'atelier |  | RMO, AMU, Architecte, locataires | [5 empty] | 4 | 0 | 0
• Identifier les forces, faiblesses du bâtiment auprès des locataires (intérieurs et extérieurs des logements, espaces communs) • Receuillir les axes d'améliorations possibles sur les communs pour augmenter le confort d'usage des locataires au quotidien (sécurité, lumières, local vélo etc.) • Indiquer aux locataires les prochaines étapes et les délais au regard des phases SIA
|  | Suivi de l'atelier |  | AMU | Synthèse des recommandations "Diagnostique d'usage" |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
• Préparer un compte-rendu avec des recommandations pour alimenter le concept architectural
| Conclusion | Coordonner la séance conclusive de l'atelier "Diagnostic d'usage" avec le COPIL |  | AMU | [5 empty] | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance conclusive |  | RMO, Architecte, AMU, Régie | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Présenter au COPIL les recommandations avec les différentes orientations et challenger chacune des recommandations • Planifier la suite du mandat AMU
|  | Suivi de la séance conclusive |  | AMU | PV décionnel |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
31. Avant-Projet | Consultation des locataires dans le choix de variantes ☞ Prestation flexible dans le phasage du projet | [8 empty] | 26 |  | 0
Objectif : Aiguiller le MO dans le choix de variantes de projet.
| Préparation | Coordonner la séance préparatoire de l'atelier "Séance consultative et choix des variantes" avec le COPIL |  | AMU | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance préparatoire |  | Architecte, RMO, Régie, AMU | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Défnir maximum 3 variantes de projets à présenter aux locataires • Proposer un mode opératoire pour l'atelier
|  | Suivi de la séance préparatoire |  | AMU | PV de séance |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Atelier | Préparer l'atelier "Consultation et choix des variantes" |  | AMU / Régie | [5 empty] | 8 | 0 | 0
• Organiser le catering, la location de la salle, rédiger la lettre d'invitation aux locataires, gérer les inscriptions de concert avec la régie
|  | Animer / modérer l'atelier |  | MO, Architecte, AMU, locataires | [5 empty] | 4 | 0 | 0
• Présenter aux locataires les variantes • Pondérer le choix des variantes • Indiquer les prochaines étapes du projet
|  | Suivi de l'atelier |  | AMU | Synthèse des recommandations "Consultation et choix des variantes" |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
• Faire la synthèse de l'atelier "Consultation et choix des varaintes" avec recommandations
| Conclusion | Coordonner la séance conclusive de l'atelier "Consultation et choix des variantes" avec le COPIL |  | AMU | [5 empty] | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance conclusive |  | MO, Architecte, AMU, Régie | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Restituer au COPIL les choix des variantes retenues lors de l'atelier "Consultation et choix des variante" • Présenter et challenger les variantes en regars des besoins et usages des locataires • Planifier la suite du mandat AMU.
|  | Suivi de la séance conclusive |  | AMU | PV décionnel |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
32. Projet de l'ouvrage | Séance d'information & Porte-à-porte complémentaire ☞ Nombre de visite en porte-à-porte à adapter en fonction du nombre de participants présent à la séance d'info | [5 empty] | 44 |  | 0
Objectif : Informer les locataires sur les intentions de projet de rénovation, s'assurer que tous les locataires reçoivent les informations et ont l'occasion d'exprimer leurs questions, préoccupations, et besoins d'aide.
| Préparation | Coordonner la séance préparatoire de la "Séance information aux locataires" et du "Porte-à-porte" avec le COPIL |  | AMU |  |  | 2 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance préparatoire |  | AMU, RMO, Régie, Architecte, ET/EG |  |  | 2 | 0 | 0
•Préparation de la séance avec les locataires : date, qui présente quoi, quelle forme de communication prévue etc. • Coordonner les contenus : travaux prévus, loyers, explications techniques, etc • Accompagner la vulgarisation des contenus
|  | Suivi de la séance préparatoire |  | AMU | PV de séance |  | 2 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Séance | Préparer la séance "Information locataires" |  | AMU, Régie |  |  | 8 | 0 | 0
• Organiser le catering, la location de la salle, rédiger la lettre d'invitation aux locataires, gérer les inscriptions de concert avec la régie
|  | Animer / modérer la séance |  | AMU, REGIE, RMO, ARCHITECTE, ET/EG | Présentation en version papier et numérique. |  | 4 | 0 | 0
• Distribuer en version papier la présentation aux locataires • Présenter aux locataires les travaux de rénovation énergétique prévus • Présenter les avantages et inconvénients de ces travaux pour les locataires • Présenter l'organigramme du projet de manière schématique et indiquer les personnes de contact selon les problématiques • Communiquer sur les loyers, augmentations, possibilités de recours, indemnisation • Présenter le planning intentionnel • Recueillir questions et préoccupations des locataires • Identifier les besoins d'aide éventuels selon la nature des travaux prévus • Indiquer que les réponses aux questions/demandes d'aides non traitées à cet atelier seront apportées lors de la "Séance pré-travaux"
| Porte-à-porte |  |  |  |  | Nbre visites | h/ visite
|  | Préparer le porte-à-porte complémentaire |  | AMU |  | 20 | 0.25 | 0 | 0
• Organiser le porte-à-porte • Informer les locataires
|  | Réaliser le porte-à-porte |  | AMU |  |  | 0.25 | 0 | 0
• Transmettre aux locateires. des informations et receuillir leurs questions / préoccupations • Identifier les besoins d'aide éventuels selon la nature des travaux prévus
32. Projet de l'ouvrage | Conclusion | Préparer la séance conclusive "Séance information locataires" et "Porte-à-porte complémentaire" |  | AMU | Synthèse et recommandations séance d'information et porte-à-porte complétentaire |  | 13 | 0 | 0
• Rédier la synthèse de la séance d'information et du porte-à-porte complémentaire • Formuler des recommandation pour le MO • Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance conclusive |  | AMU, REGIE, RMO |  |  | 2 | 0 | 0
• Transmettre au COPIL les recommandations issues de la séance d'information et du porte-à-porte complémentaires • Challenger ces recommandations et y apporter des réponses • Définir et planifier les prochaines prestations AMU • Planifier la restiution des réponses aux locataires lors de l'atelier "pré-travaux et constitution cafés-chantier" • Plannifier la suite du mandat AMU.
|  | Suivi de la séance conclusive |  | AMU | PV décionnel |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
32. Projet à 53. Mise en servise | Communication continue aurpès des locataires ☞ Prestation à adapter selon l'avancement du projet, les heures sont à calibrer en conséquence. | [5 empty] | 8 |  | 0
Objectif : Maintenir informés les locataires de l'avancement (ou non) du projet et des étapes à venir.
[6 empty] | Nbre com. | h/ com.
|  | Point de coordination avec le COPIL sur la "communication locataires durant travaux" |  | AMU, REGIE, RMO |  | 4 | 1 | 0 | 0
• Identifier les éléments d'avancement du projet et les prochaines étapes qui doivent/peuvent être communiquées aux locataires • Définir le mode de communication aux locataires
|  | Communication aux locataires |  | AMU, REGIE, RMO | Communication destiné aux locataires |  | 1 | 0 | 0
• Corédiger une communication aux locataires avec la régie • Faire envoyer cette communication par la régie
32. Projet à 51. Execution | Projet commun | [8 empty] | 26 |  | 0
Objectif : Co-construire un projet commun avec les locataires.
| Préparation | Coordonner la séance préparatoire de l'atelier "Projet commun" avec le COPIL |  | AMU | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance préparatoire |  | AMU, REGIE, RMO | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Identifier avec le COPIL ce qui est possible de faire (jardin, communs…) • Définir le cadre et le contenu de l'atelier • Proposer un mode opératoire et les acteurs à impliquer (architecte-paysagiste si jardin collectif par ex.)
|  | Suivi de la séance préparatoire |  | AMU | PV de séance |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Atelier | Préparer l'atelier "Projet Commun" |  | AMU, REGIE, RMO | [5 empty] | 8 | 0 | 0
• Organiser le catering, la location de la salle, rédiger la lettre d'invitation aux locataires, gérer les inscriptions de concert avec la régie
|  | Animer/ Modérer l'atelier |  | AMU, RMO | [5 empty] | 4 | 0 | 0
• Accompagner les usagers dans le cadre du développement du projet commun (par ex. co-construire avec les locataires un jardin collectif) • Organiser le suivi du projet avec les locataires et le COPIL
|  | Suivi de l'atelier |  | AMU | Synthèse et recommandations "Projet Commun" |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
• Réaliser la synthèse de l'atelier avec recommandations
| Conclusion | Coordonner la séance conclusive de l'atelier "Projet Commun" avec le COPIL |  | AMU | [5 empty] | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance conclusive |  | RMO/Architecte, AMU, Régie | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Présenter la synthèse et les recommandations au COPIL • Challenger les recommandations et apporter des réponses / solutions • Définir le contenu et le déroulement de l'atelier de suivi du projet commun • Plannifier la suite du mandat AMU.
|  | Suivi de la séance conclusive |  | AMU | PV décionnel |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
32. Projet à 51. Execution | Suivi projet commun | [8 empty] | 17 |  | 0
Objectif : Garantir le développement et le suivi du projet commun et la réalisation.
| Atelier | Préparer l'atelier "Suivi Projet Commun " |  | AMU, REGIE, RMO | [5 empty] | 6 | 0 | 0
• Organiser le catering, la location de la salle, rédiger la lettre d'invitation aux locataires, gérer les inscriptions de concert avec la régie
|  | Animer/Modérer l'atelier "Suivi Projet Commun" |  | AMU, RMO, REGIE | [5 empty] | 3 | 0 | 0
• Restituer aux locataires les idées retenues et non retenues du projet collectif • Receuillir leurs retours • Affiner le projet pour qu'il réponde au mieux aux besoins des locataires
|  | Suivi de l'atelier "Suivi Projet Commun" |  | AMU | Synthèse et recommandations "Suivi Projet Commun" |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
• Réaliser un compte-rendu de l'atelier avec recommandations
| Conclusion | Coordonner la séance conclusive "Projet Commun" avec le COPIL |  | AMU | [5 empty] | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance conclusive |  | AMU, REGIE, COPIL | Communication locataires |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
• Traiter point par point les recommandations des locataires issues des ateliers "Projet Commun" • Préparer la communication aux locataires sur l'état d'avancement du "Projet Commun" • Plannifier la suite du mandat AMU
|  | Suivi de la séance conclusive |  | AMU | PV décionnel |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
51. Projet d'exe. | Atelier pré-travaux et constitution cafés-chantier | [5 empty] | 22 |  | 0
Objectif : Présenter le planning du chantier aux locataires et co-construire avec eux une solution pour les accompagner durant les travaux
| Préparation | Coordonner la séance préparatoire de l'Atelier "Pré-travaux et Cafés-Chantiers" avec le COPIL |  | AMU |  |  | 2 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance préparatoire |  | AMU, REGIE, AMO, RMO, ET/EG, Architecte |  |  | 2 | 0 | 0
• Préparer, coordonner et animer la séance • Reprendre avec le COPIL les questions / préoccupations et demandes d'aides issues de la première séance d'information et préparer des réponses à apporter aux locataires • Définir le contenu et le déroulement de l'atelier pré-travaux
|  | Suivi de la séance préparatoire |  | AMU | PV de séance |  | 2 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Atelier | Préparer l'atelier "Pré-travaux et Cafés-Chantiers" |  | AMU, REGIE, RMO |  |  | 8 | 0 | 0
• Organiser le catering, la location de la salle, rédiger la lettre d'invitation aux locataires, gérer les inscriptions de concert avec la régie
|  | Animer / Modérer l'atelier la "Pré-travau et Cafés-Chantiers" |  | AMU, (AMO), RMO, REGIE |  |  | 4 | 0 | 0
• Apporter des réponses aux questions / préoccupations / demandes d'aides des locataires formulées lors de la première séance d'information • Présenter le planning du chantier • Informer de l'établissement d'un calendrier des nuisances à court terme (sur quinzaine) pour limiter les nuisances pour les locataires • Mettre en place un concept de Cafés-Chantiers avec les locataires et en concevoir sa planification
|  | Suivi de l'atelier "Pré-travaux" et "Cafés-Chantiers" |  | AMU | Compte-rendu brut et design "Cafés-Chantiers" |  | 4 | 0 | 0
• Réaliser un compte-rendu de l'atelier avec design du concept "Cafés-Chantiers"
52. Execution de l'ouvrage | Animation Cafés -Chantier ☞ Le nombre d'heures est à recalibrer en fonction de la durée du chantier | [5 empty] | 96 |  | 0
Objectif : Maintenir les locataires informés du déroulement du chantier, reccueillir leur doléances et proposer des solutions.
[6 empty] | Nbre cafés | h/ café
|  | Point de coordination des Cafés-Chantiers avec le COPIL |  | AMU, AMO, RMO, ET/EG |  | 24 | 1 | 0 | 0
• Faire remonter les questions / préoccupations des locataires lors des Cafés-Chantiers • Préparer les réponses à apporter aux locataires lors du prochain Café-Chantier • Identifier si un membre du COPIL doit venir au prochain Café-Chantier selon les problématiques soulevées
|  | Préparer les "Cafés-Chantiers" |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
• Préparer la rencontre, l'invitation
|  | Animer les "Cafés-Chantiers" |  | AMU |  |  | 1 | 0 | 0
• Animer/Modérer les "Cafés-Chantiers" • Faciliter les rencontres à occurence régulière si possible sur site pour receuillir questions/préoccupations des locataires concernant les questions d'usage pendant les travaux • Rassurer les locataires sur leurs questions/préoccupations lors du chantier • Mettre en place une boîte aux lettre pour récolter les retours locataires via un autre canal
|  | Suivi "Cafés-Chantiers" |  | AMU | Journal "Cafés-Chantiers" Communication locataires le cas échéant |  | 1 | 0 | 0
• Tenir un journal "Cafés-Chantiers" • Restituer aux locataires et au COPIL les différentes informations
52. Execution de l'ouvrage | Visite de chantier | [8 empty] | 14 |  | 0
Objectif : Créer un lien de respect mutuel entre locataires et ouvriers afin d'apaiser les tensions entre eux, valoriser le travail des ouvriers et en même temps assouvir la curiosité des locataires.
| Préparation | Ccoordoner la "Visite de chantier" avec le COPIL |  | AMU | [5 empty] | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance préparatoire de la "Visite de chantier" avec le COPIL |  | AMU, REGIE, RMO, ET/EG | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Préparer, coordonner et animer la séance • Définir le mode opératoire et les installations qu'il est possible de voir
|  | Suivi de la séance préparatoire de la "Visite de chantier" avec le COPIL |  | AMU | PV de séance |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Visite | Préparer la "Visite de chantier" |  | AMU | [5 empty] | 4 | 0 | 0
• Rédiger la lettre d'invitation aux locataires • Gérer les inscriptions • Faire le planning des visites pour ne pas avoir trop de locataires en même temps
|  | Animer / modérer la visite |  | AMU, RMO, ET/EG, ouvriers | [5 empty] | 4 | 0 | 0
• Faciliter la visite
|  | Suivi de la visite |  | AMU | Compte-rendu de la visite |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
• Rédiger un compte-rendu brut de la visite (nombre de locataires présents, questions…)
53. Mise en service. A réaliser après une période de chauffe | Guide d'utilisation du bâtiment | [5 empty] | 14 |  | 0
Objectif : Fournir aux locataires un mémos sur le bon usage de leur bâtiment.
|  | Coordonner la séance préparatoire pour la rédaction du "Guide d'utilisation du bâtiment " avec le COPIL |  | AMU |  |  | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance séance préparatoire |  | AMU, RMO, AMO |  |  | 3 | 0 | 0
• Définir le contenu du guide et le format. • Définir les mandataires à consulter pour écrire le guide. • Rappeler les actions de performances énergétiques identifiées • Mettre en place un mode opératoire du guide pour sa diffusion auprès de nouveaux locataires • L'AMU présente la liste des prestataires écologement au RMO et le formulaire pour l'obtention de la subvention et les montants alloués.
|  | Suivi de la séance préparatoire |  | AMU | PV de séance |  | 2 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
|  | Rédiger le "Guide d'utilisation du bâtiment " |  | AMU, AMO, RMO | Guide |  | 8 | 0 | 0
• Rédiger le guide avec relecture technique et contributions des mandataires identifiés en séance de coordnation et/ou de l'AMO et du RMO
53. Mise en service. A réaliser après une période de chauffe | Atelier d'usage sur le fonctionnement du bâtiment et retour d'expérience sur le confort thermique | [5 empty] | 22 |  | 0
Objectif : Assurer la bonne compréhension par les locataires des prescriptions du guide d'utilisation du bâtiment.
| Préparation | Coodonner la séance préparatoire de "l'Atelier d'usage sur le fonctionnement du bâtiment" avec le COPIL |  | AMU |  |  | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance préparatoire |  | AMU, RMO, REGIE, AMO |  |  | 4 | 0 | 0
• Définir le mode opératoire de l'atelier • Préparer les contenus • Identifier les acteurs en présence
|  | Suivi de la séance préparatoire |  | AMU | PV de séance |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Atelier | Préparer l "Atelier d'usage sur le fonctionnement du bâtiment" |  | AMU |  |  | 8 | 0 | 0
• Organiser le catering, la location de la salle, rédiger la lettre d'invitation aux locataires, gérer les inscriptions de concert avec la régie
|  | Animer / modérer l'atelier |  | AMU, (AMO), RMO, REGIE, Ingénieur CVS |  |  | 4 | 0 | 0
• Animer/ Modérer l'atelier "Usage et fonctionnement du bâtiment" • Rappeler les actions de performances énergétiques réalisées • Receuillir le retour d'expérience des locataires • Expliquer le fonctionnement du bâtiment après travaux • Rappeler les écogestes • Présenter le guide et le distribuer
|  | Suivi de l'atelier "Usage et fonctionnement du bâtiment" |  | AMU | Synthèse et recommandations "Usage et fonctionnement du bâtiment" |  | 4 | 0 | 0
• Etablir la synthèse de l'atelier et rédiger des recommandations • Les communiquer aux acteurs spécialisés (ingénieurs, techniciens, via le RMO)
53. Mise en service. A réaliser après une période de chauffe | Visite du bâtiment après travaux ☞ Recommandé de la faire en même temps que l'atelier d'usage sur le fonctionnement du bâtiment | [8 empty] | 12 |  | 0
Objectif : Garantir la bonne appropriation par les locataires des prescriptions du guide d'utilisation du bâtiment.
| Préparation | Coodonner la séance préparatoire de la "Visite du bâtiment après travaux" avec le COPIL |  | AMU | [5 empty] | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance préparatoire |  | AMU, REGIE, RMO, AMO, Ingénieur CVS | [5 empty] | 2 | 0 | 0
• Définir le mode opératoire de la visite
|  | Suivi de la séance préparatoire |  | AMU | PV de séance |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Visite | Préparer la "visite du bâtiment après travaux" |  | AMU | [5 empty] | 4 | 0 | 0
• Rédiger la lettre d'invitation aux locataires • Gérer les inscriptions • Faire le planning des visites pour ne pas avoir trop de locataires en même temps
|  | Animer / modérer la visite |  | AMU, REGIE, RMO, AMO, Ingénieur CVS | [5 empty] | 3 | 0 | 0
• Visite guidée des installations techniques • Visite guidée d'un appartement témoin si possible
|  | Suivi de la visite |  | AMU | Compte-rendu de la visite |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger un compte-rendu succint de la visite indiquant les intervenants et le nombre de participants
61. Fonctionnement | Coordination opération Eco-logement | [8 empty] | 1 |  | 0
Objectif : Assurer la compréhension du guide d'utilisation du bâtiment à tous les locataires et leur fournir du matériel d'économie d'énergie.
|  | Lancement opération éco-logement |  | AMU, REGIE, ECOLOGEMENT | [5 empty] | 1 | 0 | 0
• Organiser une rencontre avec l'ambassadeur écologement et la régie pour lui transmettre l'historique du projet, le guide d'utilisation du bâtiment et adapter la prestation écologement selon le projet
61. Fonctionnement | Bouquet de fin de chantier | [5 empty] | 24 |  | 0
Objectif : Clôturer le chantier de manière conviviale avec les locataires et leur offrir un temps pour faire un bilan du chantier écoulé.
| Préparation | Coodonner la séance préparatoire du "bouquet de chantier" avec le COPIL. |  | AMU |  |  | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance préparatoire |  | AMU, REGIE, RMO |  |  | 4 | 0 | 0
• Préparer, coordonner et animer la séance • Définir les modalités d'organisation de ce bouquet final • Déterminer la manière de remercier les locataires (loyer, cadeaux….)
|  | Suivi de la séance préparatoire |  | AMU | PV de séance |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Atelier | Préparer le "Bouquet de fin de chantier" |  | AMU, Régie |  |  | 8 | 0 | 0
• Organiser le catering, la location de la salle, rédiger la lettre d'invitation aux locataires, gérer les inscriptions de concert avec la régie
|  | Animer / modérer le "Bouquet fin de chantier" |  | AMU, REGIE, RMO, ET/EG |  |  | 4 | 0 | 0
• Remercier les locataires • Proposer le "dédommagement" convenu lors de la séance de coordination • Recueillir leurs "doléances" et être à l'écoute
|  | Suivi "Bouquet fin de chantier" |  | AMU | Synthèse et recommandations "Bouquet fin de chantier"
|  |  | • Réaliser un compte-rendu de l'atelier avec recommandations |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Conclusion | Coordonner la séance conclusive "Bouquet de chantier" avec le COPIL |  | AMU |  |  | 1 | 0 | 0
• Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance conclusive |  | AMU, REGIE, COPIL |  |  | 2 | 0 | 0
• Restituer au COPIL les recommandations des locataires suite au bouquet de chantier • Définir les actions à mettre en œuvre • Plannifier la suite du mandat AMU
|  | Suivi de la séance conclusive |  | AMU | PV décionnel |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
61. Fonctionnement | Clôture de projet | [5 empty] | 11 |  | 0
Objectif : Côturer le mandat.
|  | Préparare la séance de clôture du projet |  | AMU | Bilan global du mandat Synthèse générale du processus |  | 8 | 0 | 0
• Réaliser le bilan global du mandat : nombre d'ateliers, de participants, type d'accompagnement... • Faire une synthèse du processus avec, pour chacune des étapes, les sujets abordés, le nombre de locataires touchés • Convoquer les parties prenantes • Préparer l'ordre du jour
|  | Animer la séance |  | AMU, REGIE, COPIL |  |  | 2 | 0 | 0
• Présenter le bilan de la prestation AMU et la synthèse du prosessus • Mettre en exergue les points forts, les écueils identifiés et les axes d'amélioration.
|  | Suivi de la séance |  | AMU | PV décionnel |  | 1 | 0 | 0
• Rédiger le PV de la séance et le communiquer aux intéressés
| Totaux | [5 empty] | 247 |  | 0 | 122 |  | 0
| Montant total des prestations obligatoires et optionnelles (HT) |  |  |  |  | 0

## Recap
Phases SIA ind. |  | Détails de la prestation | Base |  |  | Options
|  |  | h | CHF /h | CHF HT | h | CHF /h | CHF HT
21. Etude de faisabilité | Diagnostic des besoins |  |  |  | 0
Objectif : Etablir une offre AMU répondant aux besoins du MO et des locataires.
| Initialisation |  | 6 |  | 0
Objectif : Clarifier le rôle et le positionnement de l'AMU vis-à-vis des autres mandataires du projet
31. Avant-Projet | Atelier diagnostic d'usage |  |  |  |  | 26 |  | 0
Objectif : Récolter auprès des locataires leurs constats sur le bâtiment avant travaux (= expertise d'usage) et transmettre ces informations au COPIL
| Consultation des locataires dans le choix de variantes |  |  |  |  | 26 |  | 0
Objectif : Aiguiller le MO dans le choix de variantes de projet.
32. Projet de l'ouvrage | Séance d'information & Porte-à-porte complémentaire |  | 44 |  | 0
Objectif : Informer les locataires sur les intentions de projet de rénovation, s'assurer que tous les locataires reçoivent les informations et ont l'occasion d'exprimer leurs questions, préoccupations, et besoins d'aide.
32. Projet à 53. Mise en servise | Communication continue aurpès des locataires ☞ Prestation à adapter selon l'avancement du projet, les heures sont à calibrer en conséquence. |  | 8 |  | 0
Objectif : Maintenir informés les locataires de l'avancement (ou non) du projet et des étapes à venir.
| Projet commun |  |  |  |  | 26 |  | 0
Objectif : Co-construire un projet commun avec les locataires.
| Suivi projet commun |  |  |  |  | 17 |  | 0
Objectif : Garantir le développement et le suivi du projet commun et la réalisation.
51. Projet d'exe. | Atelier pré-travaux et constitution cafés-chantier |  | 22 |  | 0
Objectif : Présenter le planning du chantier aux locataires et co-construire avec eux une solution pour les accompagner durant les travaux
52. Execution de l'ouvrage | Animation Cafés -Chantier ☞ Le nombre d'heures est à recalibrer en fonction de la durée du chantier |  | 96 |  | 0
Objectif : Maintenir les locataires informés du déroulement du chantier, reccueillir leur doléances et proposer des solutions.
| Visite de chantier |  |  |  |  | 14 |  | 0
Objectif : Créer un lien de respect mutuel entre locataires et ouvriers afin d'apaiser les tensions entre eux, valoriser le travail des ouvriers et en même temps assouvir la curiosité des locataires.
53. Mise en service. A réaliser après une période de chauffe | Guide d'utilisation du bâtiment |  | 14 |  | 0
Objectif : Fournir aux locataires un mémos sur le bon usage de leur bâtiment.
| Atelier d'usage sur le fonctionnement du bâtiment et retour d'expérience sur le confort thermique |  | 22 |  | 0
Objectif : Assurer la bonne compréhension par les locataires des prescriptions du guide d'utilisation du bâtiment.
| Visite du bâtiment après travaux |  |  |  |  | 12 |  | 0
Objectif : Garantir la bonne appropriation par les locataires des prescriptions du guide d'utilisation du bâtiment.
61. Fonctionnement | Coordination opération Eco-logement |  |  |  |  | 1 |  | 0
Objectif : Assurer la compréhension du guide d'utilisation du bâtiment à tous les locataires et leur fournir du matériel d'économie d'énergie.
| Bouquet de fin de chantier |  | 24 |  | 0
Objectif : Clôturer le chantier de manière conviviale avec les locataires et leur offrir un temps pour faire un bilan du chantier écoulé.
| Clôture de projet |  | 11 |  | 0
Objectif : Côturer le mandat.
| Totaux |  | 247 |  | 0 | 122 |  | 0
| Montant total des prestations obligatoires et optionnelles (HT) |  | 0

## Tarifs horaires
Préparation [chf/h] | 0
Animation [chf/h] | 0