## Feuil1
Echéancier pour l'implémentation de MCH2 en N
Tâches | Échéances recommandées | Qui ? | Statuts
Nommer un responsable de projet (généralement la personne responsable de la bourse communale) | Immédiat | Municipalité
Contacter le prestataire informatique et demander un devis | Immédiat | Responsable de projet
Lire une première fois le manuel et les exemples de comptabilisation | Immédiat | Responsable de projet
Suivre les formations d'introduction de la DFC (en ligne et en présentiel) | 31.05.N-2 | Responsable de projet
Nettoyer le plan comptable actuel | 30.06.N-2 | Responsable de projet
Informer les parties concernées de l’année de passage et des grandes lignes du projet (conseil communal/général, commission des finances, réviseur, associations intercommunales, etc ..) | 30.06.N-2 | Responsable de projet
Se documenter grâce au site Internet MCH2 | Fréquemment | Responsable de projet
Définir la structure de la numérotation des comptes (positions additionnelles et classification analytique; ex: XXXX.XXXX.XX) - à voir avec prestataire informatique | 30.06.N-2 | Responsable de projet
Vérifier la correcte classification des immobilisations (PA ou PF). Les éventuelles corrections nécessitent une décision du Conseil | 30.09.N-2 | Responsable de projet et Municipalité
Construire la table de conversion | 30.09.N-2 | Responsable de projet
Définir la classification retenue pour la présentation des comptes et du budget (dicastère ou fonctionnelle) | 30.09.N-2 | Responsable de projet et Municipalité
Définir les exercices/budget(s) convertis en MCH2 (ex : comptes à partir de 2024) - à voir avec prestataire informatique | 31.10.N-2 | Responsable de projet et Municipalité
Suivre les formations sur la table de conversion de la DFC (en ligne et en présentiel) | 31.10.N-2 | Responsable de projet
Finaliser la table de conversion et l'importer dans le logiciel comptable | 31.12.N-2 | Responsable de projet
Former les collaborateurs de l'Administration | Avant les travaux pour l'établissement du budget - printemps N-1 | Responsable de projet
Etablir le budget N sous MCH2 (prévoir plus de temps la 1re année) | Courant N-1 | Responsable de projet et Municipalité
Suivre la formation #3 Comptabilisation et annexe organisée par la DFC | Octobre-novembre N-1 | Responsable de projet
Préparer les tableaux pour l'annexe | Courant N-1-N | Responsable de projet
Suivre la formation #4 Clôture annuelle, TFT et indicateurs organisée par la DFC | Octobre-novembre N | Responsable de projet
Dissoudre les réserves (décision du Conseil nécessaire) | 31.12.N (ou avant l'année de passage) | Responsable de projet et Municipalité
Boucler les comptes N | 15.04.N+1 | Responsable de projet et Municipalité
Finaliser les annexes, y compris le tableau de flux de trésorerie (prévoir plus de temps la 1re année) | 15.04.N+1 | Responsable de projet